## 대시보드_요약
🌊 모덕초 독도 수호대 (6개의 비밀 문) · 프로젝트 대시보드 및 인수인계 현황
초등학생용 3D 에듀테인먼트 탐구형 방탈출 플랫폼 ¦ 기준일시: 2026-09-16 (출근 인수인계 및 작업 계획)
전체 진척률 |  | 완료된 핵심 기능 |  | 현재 진행/보완 중 |  | 예정 작업 (현장 적용) |  | 자동화 검증
90% |  | 29 건 |  | 6 건 |  | 4 건 |  | ALL PASS
1. 프로젝트 핵심 정보 (무엇을 만들려고 하는가?)
프로젝트 명칭 | 모덕초등학교 독도 수호대 : 6개의 비밀 문 (3D WebGL 방탈출 & 탐험 학습)
개발 목표 & 비전 | 초등학생이 산이·나리와 함께 3D 가상 기지를 탐험하며, 단순 퀴즈가 아닌 '실제 사료/관찰 자료'를 근거로 문제를 해결하는 탐구 중심 에듀테인먼트
대상 학년군 | 초등 1~2학년(발견/직관), 3~4학년(자료비교/순서연결), 5~6학년(1차사료 비판적 분석/주장-근거 구성) 맞춤형 제공
접근성 & 환경 | 학교 환경(크롬북/태블릿/PC) 무설치 브라우저 실행(WebGL), 학생 로그인 불필요(로컬 세이브 자동 보존), 음성 읽어주기(TTS/풀더빙)
핵심 차별점 | 1) Three.js 실감형 3D 가상 공간 2) 규장각·국편 1차 사료 돋보기 뷰어 3) 360° 나침반 & 환경정화 실천 미니툴 4) 실시간 독도 라이브캠 연계
2. 개발 영역별 진척 현황 요약
영역 | 핵심 모듈 | 완료된 항목 | 진행/보완 중인 항목 | 진척률 | 상태
3D 공간 & 엔진 | world3d.js, characters3d.js | 6개 방 모델링, 원형 등대, 3D 캐릭터(산이/나리/독이), 1/2/3인칭 카메라, 달리기 | 모바일 터치 조작감 미세 조정, 카메라 충돌 바운더리 최적화 | 92% | 완료단계
방탈출 퍼즐 & 로직 | escape-mode.js, escape-data.js | 6개 방 출구 잠금 해제, 학년별 3단계 분기, 4번방 역사 3단계 카드, 사전/사후 평가 | 방별 미니 인터랙션 도구와 잠금 해제 조건의 완전 일체화 | 90% | 완료단계
1차 사료 & 관찰 | archive-viewer.js, photo-learning.js | 칙령 41호·삼국사기·숙종실록 돋보기 뷰어, 4·6관 버튼 연동, 동도·서도 실사, 라이브캠 | 학교 크롬북/태블릿 화면 실기 테스트 | 100% | 완료
미니 인터랙션 | mini-interactions.js, visual-lessons.js | 360° 독도 방위각 나침반(114°), 해안 쓰레기/자연물 드래그 앤 드롭 | 3D 씬 내 오브젝트 클릭 시 팝업 띄우는 연결 트리거 연동 | 85% | 진행중
사운드 & 미디어 | bgm.js, npc-voice.js, assets/bgm | Web Audio API BGM 루프 5곡, 오디오 더킹, 1번방 음성 풀더빙 탑재 | 2~6번 방 가이드 대사 TTS/보이스 재생 연동 | 80% | 진행중
수업 평가 & 안정성 | test-*.cjs, 사용안내.md, README.md | 회귀 테스트(npm test) 100% 통과, 로컬스토리지 백업 및 복구 | 학교 크롬북/태블릿 실기 점검, 수료증 Canvas PDF 인쇄 레이아웃 | 75% | 진행중
3. 출근 후 바로 해야 할 핵심 과제 (Action Items Top 5)
1순위 (상) | 미니 인터랙션 ↔ 3D 월드 연결 트리거 점검 |  | 1번 방 나침반 조사 시 360° 나침반 팝업, 5번 방 청소 조사 시 드래그앤드롭 팝업 자연스럽게 호출 |  |  |  | mini-interactions.js, world3d.js
2순위 (상) | 4번 방 1차 사료 돋보기 뷰어(archive-viewer) 실기 확인 |  | 규장각 칙령 41호 원문 이미지와 국편 사료가 3D 방탈출 단서 조사 시 막힘없이 뜨는지 확인 |  |  |  | archive-viewer.js, index.html
3순위 (중) | 학교 크롬북/웨일북/태블릿 반응형 UI & 터치 확인 |  | 출근 후 실제 학교 기기에서 가상 조이스틱/화면 회전 드래그 및 버튼 겹침 현상 없는지 점검 |  |  |  | game.css, viewport-fixes.css
4순위 (중) | 2~6번 방 독이 및 NPC 가이드 음성 연결 |  | 1번 방 풀더빙에 이어 2~6번 방 주요 해설 텍스트 브라우저 Web Speech TTS 재생 상태 확인 |  |  |  | npc-voice.js, adventure-data.js
5순위 (보통) | Git 커밋 및 산출물 원격 푸시(Push) |  | 작업 완료된 신규 파일들(archive, mini, pip, bgm 등)과 수정 파일 정리 후 git add/commit/push |  |  |  | .git, GitHub Repository

## 상세작업계획_진행현황
📋 모덕초 독도 수호대 · WBS 상세 작업계획서 및 진행여부 관리표
WBS ID | 대분류 | 세부 작업 내용 및 기능 | 목표 산출물 및 요구사항 | 우선순위 | 진행상태 | 진척도 | 담당/도구 | 관련 소스 파일 | 검증 결과 및 비고
WBS-1.1 | 3D 공간 구현 | 여섯 개 테마 룸 모델링 및 벽체/바닥 텍스처링 | 단면형 실내 뷰, 틈새 없는 벽체 및 출구 문 배치 | 상 | 완료 | 100% | Three.js/AI | world3d.js | 6개 룸 렌더링 정상 검증
WBS-1.2 | 3D 공간 구현 | 2번 방 원형 등대 전망대 3D 리빌드 | 실제 독도 등대 모티브 원형 기둥 및 전망 난간 구축 | 상 | 완료 | 100% | Three.js/AI | world3d.js | 0a87a6a 커밋 완료
WBS-1.3 | 캐릭터/조작 | 산이·나리 3D 모델 및 모덕초 교표 부착 | 곡면 패치 형태 교표, 후드 능선 곡면 최적화 | 중 | 완료 | 100% | Three.js/AI | characters3d.js | 캐릭터 스튜디오 검증 통과
WBS-1.4 | 캐릭터/조작 | 카메라 다중 시점(1/2/3인칭) 및 자유 회전/달리기 | 1인칭, 자유 궤도 3인칭, 탑뷰 및 Shift 달리기, CapsLock 방향고정 | 상 | 완료 | 100% | Three.js/AI | world3d.js | 충돌 바운더리 보완 적용
WBS-1.5 | 캐릭터/조작 | 모바일/태블릿 가상 조이스틱 및 터치 제어 | 학교 크롬북 터치스크린 및 태블릿 스와이프 조작성 개선 | 상 | 진행중 | 85% | Frontend/교사 | world3d.js, game.css | 학교 현장 기기 실기 점검 필요
WBS-2.1 | 방탈출 엔진 | 6개 방 순차 잠금 및 카드 조합 출구 로직 | 사전 단서 확보 후 출구 장치 활성화, 오답 시 재조합 | 상 | 완료 | 100% | Core/AI | escape-mode.js, escape-data.js | 기본 6개 방 통과 검증 완료
WBS-2.2 | 방탈출 엔진 | 초등 학년군별(1~2 / 3~4 / 5~6) 문항 분기 | 저학년: 직관 선택 / 중학년: 비교·연결 / 고학년: 주장·근거 | 상 | 완료 | 100% | Edu/AI | adventure-data.js | npm test 3개 학년군 ALL PASS
WBS-2.3 | 방탈출 엔진 | 4번 방 역사 3단계 잠금카드 (512년→1696년→1900년) | 신라 우산국 → 안용복 진술 → 대한제국 칙령 41호 순차 조합 | 상 | 완료 | 100% | Core/AI | escape-data.js | test-escape.cjs 정밀 통과
WBS-2.4 | 방탈출 엔진 | 사전 진단 3문항 및 사후 성취 3문항 연계 | 동일 개념 다른 문제로 학습 변화 측정, 오답 분석 | 중 | 완료 | 100% | Edu/AI | notebook-learning.js | 로컬스토리지 학습 이력 분리
WBS-3.1 | 1차 사료 뷰어 | 규장각·국편 1차 사료 돋보기 뷰어 모듈 | 대한제국 칙령41호, 삼국사기, 숙종실록 2배 돋보기+현대어 풀이+4·6관 자동 연결 | 상 | 완료 | 100% | Frontend/GPT | archive-viewer.js, archive.css | GPT 구현 및 브라우저/테스트 검증 완료
WBS-3.2 | 미니도구 | 360° 독도 방위각 나침반 인터랙션 (1번 방) | 울릉도에서 독도 방위(114° 동남쪽) 마우스/터치로 회전 맞추기 | 상 | 완료 | 90% | Frontend/AI | mini-interactions.js | 각도 판정 알고리즘 완료
WBS-3.3 | 미니도구 | 해안 환경 정화 쓰레기 분류 드래그앤드롭 (5번 방) | 사람이 버린 쓰레기 ↔ 독도 자연석/깃털 분리 수거 | 상 | 완료 | 90% | Frontend/AI | mini-interactions.js | 드래그앤드롭 로직 완료
WBS-3.4 | 라이브 미디어 | 실시간 독도 라이브캠 PIP(Picture-in-Picture) 뷰어 | KBS 실시간 독도 해상 중계 유튜브 iframe 플로팅 창 | 하 | 완료 | 95% | Frontend/AI | pip-viewer.js, pip.css | L 단축키 및 플로팅 창 동작
WBS-4.1 | 사운드 시스템 | Web Audio API 기반 BGM 및 볼륨 컨트롤러 | 페이지 전환 없는 무한 루프, 음소거 토글, 메모리 누수 방지 | 중 | 완료 | 100% | Audio/AI | bgm.js | a4c5ebe 커밋 완료
WBS-4.2 | 사운드 시스템 | 방별 테마 BGM 5개 음원 탑재 | 관측실, 생태실, 역사실, 작전실, 통신실 전용 배경음악 | 중 | 완료 | 100% | Audio/AI | assets/bgm/*.mp3 | 출처 및 CC 라이선스 검증
WBS-4.3 | 사운드 시스템 | 오디오 더킹(Audio Ducking) 엔진 | NPC 음성 출력 시 배경음악 볼륨 자동 20% 감쇄 후 복원 | 중 | 완료 | 100% | Audio/AI | bgm.js, npc-voice.js | 1번 방 대사 재생 시 검증 완료
WBS-4.4 | 음성 더빙 | 독이 및 6개 방 가이드 음성 풀더빙 / TTS | 1번 방 음성 풀더빙 탑재 완료, 2~6번 방 가이드 TTS 연결 | 상 | 진행중 | 80% | Audio/AI | npc-voice.js | 2~6번 방 대사 TTS 호출 보완
WBS-5.1 | 학습 결과 출력 | 독도 수호대 임명 완료증 및 성취도 리포트 다운로드 | Canvas 이미지/PDF 생성, 학년/이름/날짜/탐구영역별 별점 표시 | 상 | 진행중 | 75% | Frontend/AI | escape-mode.js | 인쇄 레이아웃 및 캔버스 다듬기
WBS-5.2 | 수업 운영 도구 | 교사용 관리 모드 및 테스트 치트(방 건너뛰기) | 숫자키/비밀코드로 특정 방 즉시 이동 및 학생 지도 편의성 | 중 | 완료 | 100% | Core/AI | world3d.js | 0a87a6a 치트 키 적용
WBS-5.3 | 학교 현장 검증 | 크롬북/웨일북/태블릿 실기 기기 사용성 테스트 | 모덕초등학교 교실 크롬북 및 스마트패드에서 구동 및 발열 확인 | 상 | 예정 | 0% | 교사 | 학교 컴퓨터실/교실 | 출근 후 학급 단말기 테스트 예정
WBS-5.4 | 자료 검증 | 동북아역사재단·NotebookLM 2차 사료 최종 검수 | 위치 좌표, 해양 자원량, 강치 역사적 팩트 재검토 | 중 | 진행중 | 70% | 교사/Sources | NotebookLM 회의록 | 교사용 수업 지도안 정리 병행
WBS-5.5 | 형상 관리 | Git 변경사항 커밋 및 GitHub Pages 배포 준비 | 현재 수정된 8개 파일 + 신규 10개 파일 브랜치 정리 및 푸시 | 상 | 진행중 | 80% | DevOps/교사 | .git | 출근 후 원격 푸시 수행

## 여섯방_스테이지현황
🚪 독도 수호대 · 6개 비밀 문(스테이지)별 기획 및 구현 상세표
방 번호 | 방 이름 (테마) | 학습 목표 및 탐구 활동 | 3D 공간 & 특수 기믹 | 보유 단서 및 인터랙티브 툴 | 출구 잠금 해제 조건 | BGM / 사운드 | 진척률
1번 방 | 잠긴 탐사 준비실 | 실제 위치지도 읽기, 독도의 지리적 위치 파악 | 가상 기지 준비실, 지도 테이블, 장비 보관함 | 위치 지도, 쌍안경, 360° 독도 방위각 나침반(114°) | 울릉도와 독도 지명·방위 단서 3개 올바르게 조합 | 탐사 시작 테마 / 독이 풀더빙 | 95%
2번 방 | 바다 전망 관측실 | 동도와 서도의 형태적 특징 및 차이 비교 | 3D 원형 등대 전망대 구조, 바다 전망 유리창 | 실제 동도·서도 사진 관찰, 전망대 망원경 | 사진의 특징(선착장 vs 봉우리) 관찰 근거 선택 | room2-observation.mp3 | 95%
3번 방 | 생태 연구실 | 독도의 생물(괭이갈매기, 강치, 해조류)과 삶터 이해 | 생태 수조, 표본 진열대, 바닷새 둥지 모델 | 생물 도감 카드, 강치 역사 기록, 해조숲 표본 | 자료로 확인한 삶터 분류 및 외래/이질 요소 배제 | room3-ecology.mp3 | 90%
4번 방 | 봉인된 역사 기록실 | 독도 영유권 역사 기록(사료)의 시기·출처·성격 이해 | 고문서 서가, 훈민정음 족자, 3단 석조 봉인함 | 1차 사료 돋보기 뷰어 (칙령 41호, 삼국사기, 숙종실록) | 신라(512) → 조선(1696) → 대한제국(1900) 3단계 카드 조합 | room4-history.mp3 | 95%
5번 방 | 해안 보호 작전실 | 독도 환경 보전 실천 및 생태계 보호 행동 구별 | 해안 작전 상황판, 해양 정화 작업대 | 해안 정화 드래그앤드롭 툴 (쓰레기 되가져오기 vs 자연석 보존) | 자연물과 인공 쓰레기 올바른 처리 경로 분류 | room5-action.mp3 | 90%
6번 방 | 독도 수호 통신실 | 앞서 모은 증거를 종합해 독도 수호 선언 완성 | 대형 통신 콘솔, 글로벌 전송 안테나, 전광판 | 1~5방에서 획득한 수호 증거 팩, 최종 완료증 렌더러 | 지형·역사·생태·보전 핵심 문장을 조립해 통신 발송 | room6-telecom.mp3 | 85%

## 사료_에셋_라이선스점검
📚 독도 수호대 · 1차 사료, 사진, 음원 에셋 및 공공누리 라이선스 점검표
에셋 구분 | 자료 명칭 | 원출처 / 소장처 | 적용 위치 / 파일 경로 | 이용 조건 (라이선스) | 검증 상태 | 특이사항 및 교육적 유의점
1차 역사 사료 | 대한제국 칙령 제41호 (관보 제1716호) | 서울대학교 규장각한국학연구원 | assets/archive/ordinance-41-gazette.jpg | 공공누리 제1유형 (출처표시) | 검증완료 | 제2조 석도(독도) 명문화 확인
1차 역사 사료 | 『삼국사기』 지증왕 13년 우산국 기사 | 국사편찬위원회 한국고대사료DB | assets/archive/samguk-sagi-isabu.jpg | 공공누리 제1유형 (출처표시) | 검증완료 | 512년 이사부 우산국 복속 원문
1차 역사 사료 | 『숙종실록』 안용복 진술 기사 | 국사편찬위원회 조선왕조실록DB | assets/archive/sukjong-anyongbok.jpg | 공공누리 제1유형 (출처표시) | 검증완료 | 울릉도·자산도(독도) 진술 기록
실사 사진 | 독도 동도·서도 파노라마 및 선착장 | 해양수산부 / 국립해양조사원 | assets/photos/dongdo_seodo.jpg | 공공누리 제1유형 (출처표시) | 검증완료 | 2번 방 관측실 사진 비교용
실사 사진 | 괭이갈매기 서식지 및 독도 식생 | 국립생태원 / 문화재청 | assets/photos/ecology_dokdo.jpg | 공공누리 제1유형 (출처표시) | 검증완료 | 3번 방 생태 연구실 관찰용
BGM 음원 | Room 2 관측실 앰비언트 BGM | 무료 교육용 BGM (자체 편집) | assets/bgm/room2-observation.mp3 | CC0 / 로열티 프리 | 검증완료 | 등대 파도 소리 결합 앰비언스
BGM 음원 | Room 3 생태실 BGM | 무료 교육용 BGM (자체 편집) | assets/bgm/room3-ecology.mp3 | CC0 / 로열티 프리 | 검증완료 | 갈매기 및 자연의 소리 결합
BGM 음원 | Room 4 역사실 국악 퓨전 BGM | 무료 교육용 BGM (자체 편집) | assets/bgm/room4-history.mp3 | CC0 / 로열티 프리 | 검증완료 | 신비로운 고문서실 분위기
BGM 음원 | Room 5 해안작전 BGM | 무료 교육용 BGM (자체 편집) | assets/bgm/room5-action.mp3 | CC0 / 로열티 프리 | 검증완료 | 활동적이고 경쾌한 템포
BGM 음원 | Room 6 통신실 피날레 BGM | 무료 교육용 BGM (자체 편집) | assets/bgm/room6-telecom.mp3 | CC0 / 로열티 프리 | 검증완료 | 웅장한 수호 선언 테마
실시간 스트림 | KBS 독도 라이브캠 스트리밍 | KBS / 해양수산부 | pip-viewer.js (YouTube Iframe) | 방송사 공공 라이브 스트림 | 연동완료 | 동도 전망대 실시간 파도/날씨